上海市农业科学院55周年庆系列活动策划方案

一、活动指导思想和目标

通过周年庆活动，总结回顾我院55年光辉历程，特别是近五年的发展成就，扩大影响，提高知名度和美誉度，树立良好社会形象，增强全院职工的凝聚力和自豪感，进一步激发和增强全院职工创新活力和服务“三农”的热情，力求实现“展示科研成就，扩大社会影响，弘扬农科精神，激励凝聚人心，促进科学发展”的总体目标。

二、活动原则和宗旨

从我院实际出发，本着“节俭务实、统筹兼顾、促进发展”的原则，大力宣传55年辉煌历程中取得的伟大成就，宏扬并讴歌一代又一代农科人科技创新、服务“三农”的奋斗精神，鼓舞和带动全院职工继承和发扬“崇尚时代新风、引领科技潮流、打造都市特色、争创一流业绩”的传统，在新的历史时期，开拓进取、奋发有为，以朝气蓬勃的精神风貌为我院各项事业的发展做出新贡献。

三、活动主题和时间

展示新风采 汇聚正能量 迈步新征程

2015年4～10月。

四、活动安排和具体内容

院庆总体活动安排主要包括“六个一”系列活动：即一宣传、一表彰、一论坛、一讲堂、一比赛、一走进。具体内容如下：

一宣传：就是开展一次集中展示宣传活动。主要包括在市级报纸、电台集中宣传我院优秀成果和典型人物，同时制作宣传手册、宣传片、更新院科技成果展示厅（科研管理处、宣传处）；

一表彰：就是开展一批评比表彰活动。主要包括创新标兵评选、精神文明建设好人好事评选，并召开表彰大会（组织人事处、宣传处）；

一论坛：就是开展一系列科技论坛活动。邀请院内外专家围绕上海农业科技创新优势、特色领域开展学术报告、专题研讨；举办国际论坛和院青年科技论坛活动（科研管理处、团委）；

一讲堂：就是开好一次讲堂活动。以党员专题组织生活会为载体，开展院史院情大讲堂活动（组织人事处、纪检监察室）；

一比赛：就是举办一场以“三好”为主题的系列纪念活动。主要包括开展“农科院好声音”歌咏比赛、“农科院好身体”徒步活动和“农科院好作品”征文、摄影和书画展（工会、团委、党政办公室、老干部处、行政处）；

一走进：就是举办一系列市民开放日展现我院良好形象。主要包括邀请市民走进农科院，拉近市民与我院的距离，宣传我院新品种、新技术、新装备等科技创新成果（科研管理处、科技兴农办公室、成果转化处、行政处）。

五、活动组织管理

总 负 责：院党委书记、院长吴爱忠

执行负责：院党委副书记、纪委书记杨春花

成    员：院党政班子其他成员,机关各处室主要负责人

六、各项开支预算

相关职能处室报预算方案后，由院财务处统筹协调。

55周年庆系列活动一览表

| 主题 | 具 体 内 容 | 时间（月） | 责任处室 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 宣 传 | 报纸、电台集中宣传 | 4～10 | 宣传处 | 杨春花 |
|  | 宣传手册制作 | 4～10 | 科研管理处、宣传处 | 顾晓君 |
|  | 宣传片制作 | 4～8 | 宣传处 | 杨春花 |
|  | 更新院科技成果展示厅 | 4～6 | 科研管理处、党政办公室 | 顾晓君 |
| 一 表 彰 | 创新标兵评选 | 4～6 | 组织人事处、科研管理处 | 杨春花 |
|  | 精神文明建设好人好事评选 | 4～6 | 宣传处 | 杨春花 |
| 一 论 坛 | 系列学术活动 | 4～10 | 科研管理处 | 顾晓君 |
|  | 青年科技论坛 | 9～10 | 团委、科研管理处 | 杨春花 |
| 一讲堂 | 专题组织生活会 | 6～7 | 组织人事处、纪检监察室 | 杨春花 |
| 一 比 赛 | 好声音歌唱比赛 | 4～5 | 工会、团委 | 杨春花 |
|  | 好身体徒步活动 | 9～10 | 工会、团委、行政处 | 杨春花 |
|  | 好作品征文、摄影和书画展 | 4～10 | 党政办公室、老干部处、工会、团委 | 杨春花 |
| 一 走 进 | 市民开放日 | 4～10 | 科研管理处、科技兴农办公室、成果转化处、行政处 | 杨春花 |